伊春市环境健康管理试点工作方案

（征求意见稿）

为构建健康环境，保障公众健康，深化国家环境健康管理试点工作，根据中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》、生态环境部印发的《“十四五”环境健康工作规划》及《伊春市“十四五”生态环境保护规划》《健康伊春行动（2020—2030年）实施方案》和《伊春市国家生态文明建设示范市规划（2022—2030年）》等有关要求，结合伊春市实际情况，制定本工作方案。

# 一、 总体要求

## （一）指导思想

坚持以习近平生态文明思想为指导，坚持“人与自然和谐共生”的基本理念，以“生态惠民、生态利民、生态为民”为工作方向，重点解决影响公众健康的突出环境问题，夯实环境健康工作基础，构建环境健康管理体系，充分挖掘释放生态产品价值，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要，为推进绿色龙江、建设美丽中国做出伊春贡献。

## （二）基本原则

坚持以人民为中心。将环境健康建设融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等工作。重点解决与人民群众健康相关的环境健康问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

坚持科学精准为准则。统筹发展和安全，强化环境健康风险源头防控，建立完善监测体系、评估体系、防范体系，形成“一库一单一地图”，有效预防、控制和降低环境健康风险，保障公众健康。

坚持制度创新为引领。构建现代环境治理体系，加强推进环境健康管理领域改革，推动环境健康管理制度创新，强化制度执行，让制度成为刚性的约束和不可触碰的高压线。

## （三）主要目标

结合伊春实际，环境健康试点分两个阶段推进。

——到2027年，全市细颗粒物平均浓度下降到22微克/立方米以下，剔除环境本底，地表水水质优良比例保持在72.7%以上；高质量完成小兴安岭森林湿地保护修复综合治理任务，强化森林资源保护培育，森林蓄积量净增1000万立方米以上，森林覆盖率保持在83.8%以上，草原综合植被覆盖度稳定在70%以上。环境健康管理体系基本构成，及时发现和预警可能对人体健康造成危害的环境风险，采取有效措施预防，减少健康损害，推动发展“环境健康+”产业，促进生态环境健康效益的价值转换；大力提升居民环境健康素养，引导居民形成绿色健康生活方式。

——到2030年，环境质量保持稳定或持续改善，环境健康管理科学化、精准化水平显著提高，主要健康危险因素得到有效控制，落实“健康中国 2030”规划纲要，个人卫生支出占卫生总费用比重下降至30%，人均期望寿命79.84岁，基本建成环境健康治理体系，形成更多可复制、可借鉴、可推广的工作经验。

# 二、 建设内容

## 伊春市国家环境健康管理试点重点围绕七个方面开展工作。

## （一）全面提升生态环境品质，夯实环境健康本底

### 1.发展壮大绿色能源

构建低碳安全高效的能源体系，积极发展太阳能、风能、水能等新能源项目，不断提高可再生能源消费比重。加快推进新能源重点项目建设，力争五星抽水蓄能电站开工建设，加快推进铁力年丰200MW风电项目、嘉荫赫普100MW风电项目建设，鼓励老旧燃煤机组以旧换新。统筹推动《伊春市电动汽车充电设施布局规划（2024—2030年）》落地实施。

### 2.稳步提升环境质量

推进颗粒物和臭氧协同治理、多污染物协同减排，城市环境空气质量优良天数比例超90%；稳固提升水环境质量，国控断面优良率达到60%以上，集中饮用水水源地水质达标率达到100%；巩固提升土壤安全利用水平，受污染耕地安全利用率不低于90%。增强固体废物环境风险防控能力，持续加强辐射安全监管，有效管控环境风险。

### 3.打造生态宜居城市

充分利用城市更新及街角及道路两侧绿化空地建设，合理配置乡土树种、驯化树种及花卉比例，着力打造公园广场、林荫道路等绿化景观，逐年增加绿化面积。大力推进区域城市道路集中改造和建设，打造高颜值城市形象，畅通群众出行。城市污水收集率达到 70%以上，污泥无害化处置率达到 100%。提升农村生活污水、生活垃圾集中处理设施建设率，加快农村管网建设，强化建设用地管控、农村面源污染治理、地下水污染防治。

## （二）识别环境健康风险，建立环境健康风险源清单

### 4.构建环境健康风险源信息库

综合加强环境健康大数据，充分利用污染源普查、污染源排放清单、生态环境监测、人口分布以及健康研究等数据资源，聚焦重点区域、重点行业及重点污染物的人群暴露情况。重点关注伊春重点行业、重点区域，建立区域环境健康风险源信息库。

### 5.建立高环境健康风险优先控制污染物清单筛选技术体系

基于区域环境健康风险源信息库，开展区域污染物人群环境健康风险评估，围绕常规污染物排放源情况开展调查研究，结合新污染物管控需求，建立区域环境高健康风险优先控制污染物筛选技术体系，构建区域环境高健康风险优先控制污染物清单和排放源地图。

## （三）针对重点行业，开展环境健康风险监测与评估

### 6.完善生态环境健康监测体系

探索构建环境健康风险监测网络，根据区域内环境污染源分布状况、污染物排放情况、污染物浓度水平及居民分布情况，选取具有代表性的特定行业，筛选行业环境健康风险指示性特征污染物，合理设置环境监测点位和差异化的环境质量监测项目，强化对特征污染物及新污染物的监测。

### 7.开展优先控制污染物环境健康风险评价

依据暴露人群分布及居民环境暴露行为模式特征，开展对居民的健康暴露风险研究，强化对特征污染物和新污染物的健康风险评价。支持有条件的县（市）区进行风险管控政策的“环境—经济—健康”后评估，系统评价污染治理政策的实施效果及环境与社会影响，量化环境健康收益，适时发布。

## （四）实施差异化管理，推动环境健康风险分级管控

### 8.开展生态环境健康风险分区分级管控

结合产业布局、人口分布、功能区划等因素，构建环境健康风险分区分级体系，绘制伊春市环境健康风险分布地图，对不同区域、不同行业、不同程度环境健康风险源进行差异化、针对性管控，建立无环境健康风险及环境健康风险可接受企业白名单，对环境健康中、高风险企业进行重点管控。

### 9.构建区域环境健康风险监督管理体系

集成现有环境健康风险分布、监测、预警、监管等方面的信息，运用大数据、云计算等技术，分析区域环境健康风险情况，实施环境健康风险动态评估、预测；实施执法检查，每年至少开展一次现场检查及监督性监测，形成环境健康风险动态管理长效体制，构建环境健康风险源信息动态管理体系，实现风险排放源的动态闭环管理。

### 10.建立突发生态环境事件风险应急处置体系

制定大气、水环境健康突发风险应急预案，完成水源地突发环境事件风险评估。将环境健康突发风险应急处置纳入全市突发应急处置体系，深化与应急管理、消防救援、森防等部门联动合作，加强信息共享与协同联动，形成风险防控和事件处置合力。

## （五）健全制度体系，强化环境健康对生态环境管理的引领作用

### 11.建立环境健康管理工作制度体系

构建环境健康管理工作所需的标准及制度，将环境健康风险管理核心工作内容标准化、制度化，包括环境健康风险源名录建立及更新、环境健康风险分区分级地图构建及更新、环境健康中高风险企业及区域的监督管理等，明确相关工作的目的、主要职责、工作内容以及相关的技术规范，从组织、制度、技术、监管等层面为环境健康管理工作提供保障。

### 12.探索融入健康优先理念的环境管理制度

将环境健康融入生态文明制度体系，在环境健康中高风险行业生态环境影响评价中纳入环境健康影响评价，在高环境健康风险区域试行区域环境健康中高风险企业限批，在生态环境准入、生态环境影响评价等领域开展制度创新，将环境健康管理要求纳入美丽中国建设实施体系，深入推动地方实践。

### 13.建设环境健康管理指标体系

实现健康风险的精准溯源、管控和事后评估，形成工作闭环。开展伊春市本地空气质量和环境健康风险响应模型研究，试构建环境空气质量健康指数（AQHI）体系，适时发布健康风险预警，为保障人民生命健康提供支撑。

## （六）推动环境健康价值转化，发展“环境健康+”产业

### 14.推动伊春环境健康认证

探索建立景区、康养地、农产品等生态产品环境健康分级认证方法，构建配套管理机制，对特定行政区划内的景区、康养地和农产品等生态产品，实施环境健康分级认证。突出创新引领、科技支撑，研究伊春森林芬多精成分解析与释放规律，从环境空气指标和森林医学角度，探寻森林环境对人体健康的影响。进一步推动环境生态健康的价值转化，深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念。

### 15.发展环境健康+森林康养

推进“环境健康+森林康养”产业，建设一批具备游憩、度假、康养等功能，且满足环境健康分级认证的重点基础设施，推动森林康养旅游业全方位提升，让老林区不断焕发新活力。在“林都伊春·森林里的家”品牌效应基础上，通过“环境健康+”的认证和赋能，突出环境健康收益和价值转化，为森林康养旅游提供更为优良的发展条件。

### 16.发展环境健康+文旅

推进环境健康主题公园建设，着力打造一批环境空气健康主题公园，推进城区内“2公里环境健康场景”建设。充分结合全市景区景点特点，设计推出不同的旅游产品和赛事活动，继续深化“‘漫步自然，驰骋伊春’森林深呼吸之旅”精品线路，开展环境健康主题健康跑、定向系列赛、冰壶联赛等赛事活动。加快推进旅游景区充电基础设施建设，推动景区环境健康主题电动代步车建设和路线规划，推进绿色低碳旅游转型。

### 17.发展环境健康+特色有机产品

全方位、多途径开发利用伊春市丰富的森林资源，在保护优先前提下，结合健康主题，突出发展林粮、林果、林药、林菌、林菜、林下养殖等产业。建立国家一流森林食品示范基地，推进桦树汁产业发展，加快特色养殖、道地药材等传统优势产业数字化转型升级，打造引领林区高质量发展的伊春样本。

## （七）增强社会环境健康意识，提升居民环境健康素养

### 18.强化生态环境宣传教育，引导绿色健康生活方式

推进城乡公共文化服务体系一体化建设，提升博物馆、文化馆、展览馆公益化服务水平，创建国家生态环境健康科普基地，不断完善文化设施和文化阵地。广泛开展全民健身活动，加快建设城市15分钟健身圈和30分钟冰雪健身圈，提升群众身边体育设施建设水平。打造上甘岭溪水国家公园环境健康宣传基地建设。

### 19.提升居民环境健康素养

开展伊春环境素养调查监测评估及提升计划，将环境健康教育纳入全市国民通识教育、职业教育和党政干部培训体系，增强全社会对环境健康理念的认同度、接受度和践行度。加大环境健康社区宣讲力度，组织中小学生生态健康知识竞赛，建设环境健康研学体验基地，搭建环境健康沟通交流平台APP，加强与人民群众健康密切相关的热点问题宣传引导，动员公众参与应对环境健康问题。

三、保障措施

（一）加强组织领导。成立试点工作协调机制，由市政府主要领导任组长，分管领导任副组长，生态环境、卫健、文广旅、农业农村、住建、发改、财政等部门为成员，领导小组办公室设在市生态环境局，统筹组织开展试点工作，协调和研究解决重大问题等。建立沟通协调机制，加强部门工作联动和沟通协调，实现信息互通，统筹做好试点工作。

（二）强化协同推进。各县（市）区及相关部门要结合实际情况将环境健康工作纳入本部门重点工作中，试点县（市）区制定具体工作措施，明确目标任务和时间要求，分阶段、分步骤组织实施，及时总结复盘，推动我市环境健康管理工作。

（三）做好要素保障。强化财政资金保障，各县（市）区政府要把环境健康试点工作作为财政支出的重点领域予以保障，确保资金支持力度与环境健康试点工作任务相匹配。培育一批环境健康项目，吸引企业和社会资本投入。开展环境健康试点工作人员专业技能培训，开展宣教人员业务知识培训，做好专业人才储备，组建环境健康专家团队，保障环境健康试点工作。

# 附件1

# 伊春市环境健康管理试点工作任务清单责任分工及时间安排

| 序号 | 领域 | 任务 | 具体工作内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全面提升生态环境品质，夯实环境健康本底 | （一）发展壮大绿色能源 | 1.构建低碳安全高效的能源体系，积极发展太阳能、风能、水能等新能源项目，不断提高可再生能源消费比重。 | 市发改委 |  | 2025—2027年 |
|  |  |  | 2.加快推进新能源重点项目建设，力争五星抽水蓄能电站开工建设，加快推进铁力年丰200MW风电项目、嘉荫赫普100MW风电项目建设。 | 市发改委 |  | 2025—2027年 |
|  |  | （二）稳步提升环境质量 | 3.强化工业污染源监管，推进多污染物协同减排，城市环境空气质量优良天数比例超90%。 | 市生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  |  | 4.进一步提升水环境质量，国控断面优良率达到60%以上，确保集中饮用水水源地水质达标率。 | 市生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  |  | 5.巩固提升土壤安全利用水平，受污染耕地安全利用率不低于90%。增强固体废物环境风险防控能力，持续加强辐射安全监管，有效管控环境风险。 | 市生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  | （三）打造生态宜居城市 | 6.着力打造公园广场、林荫道路等绿化景观，大力推进区域城市道路集中改造和建设，城市污水收集率达到 70%以上，污泥无害化处置率达到 100%。 | 市住建局、市生态环境局 | 市农业农村局 | 2025年 |
|  |  |  | 7.提升农村生活污水、生活垃圾集中处理设施建设率，加快农村管网建设，强化建设用地管控、农村面源污染治理、地下水污染防治。 | 市住建局 | 市农业农村局 | 2025年 |
| 二 | 识别环境健康风险，建立环境健康风险源清单 | （四）构建环境健康风险源信息库 | 8.收集整理污染源普查数据、污染源排放清单数据、生态环境监测数据等，建立区域环境健康风险源信息库。 | 市生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  | （五）建立高环境健康风险优先控制污染物清单筛选技术体系 | 9.开展区域污染物人群环境健康风险评估，明确重点污染源涉及污染物的相关暴露途径、暴露路径和环境受体，建立高环境健康风险优先控制污染物筛选技术体系。 | 市生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  |  | 10.明确高环境健康风险地区、行业、企业名录，构建区域高环境健康风险优先控制污染物清单。 | 市生态环境局 |  | 2026年 |
|  |  |  | 11.绘制高环境健康风险污染源及污染物分布地图。 | 市生态环境局 |  | 2027年 |
| 三 | 针对重点行业，开展环境健康风险监测与评估 | （六）完善生态环境健康监测体系 | 12.确定监测范围、对象和项目，对重点行业，开展环境暴露现场调查，制订环境健康风险监测方案。 | 市生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  |  | 13.开展补充监测工作，包括土壤样品采集与分析、环境水体样品采集与分析、环境空气样品采集与分析等，参考国家、行业或者地方标准进行。 | 市生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  |  | 14.基于收集数据及现场监测结果，编制伊春市环境健康风险监测报告。 | 市生态环境局 |  | 2026年 |
|  |  | （七）开展优先控制污染物环境健康风险评价 | 15.开展健康暴露风险研究，识别主要风险源、环境介质、暴露途径、暴露受体，评估环境污染健康风险水平，形成环境健康风险人群暴露现状分析调研报告。 | 市生态环境局 |  | 2027年 |
|  |  |  | 16.合理设置环境监测点位和差异化的环境质量监测项目，强化对特征污染物及新污染物的监测，提升新污染物的监测识别能力。依据环境健康管理需求，进行环境监测点位的优化评估，并提出相关建议方案。 | 市生态环境局 |  | 2027年 |
| 四 | 实施差异化管理，推动环境健康风险分区分级管控 | （八）开展生态环境健康风险分区分级管控 | 17.结合产业布局、人口分布、功能区划等因素，构建环境健康风险分区分级体系，绘制伊春市环境健康风险分布地图。 | 市生态环境局 |  | 2026年 |
|  |  |  | 18.建立无环境健康风险及环境健康风险可接受企业白名单，对环境健康中、高风险企业进行重点管理，实施差异化管控。 | 市生态环境局 |  | 2027年 |
|  |  | （九）构建区域环境健康风险监督管理体系 | 19.构建区域环境健康风险监督管理体系，开展现场检查及监督性监测，形成环境健康风险动态管理长效机制。 | 市生态环境局 |  | 2027年 |
|  |  | （十）建立突发生态环境事件风险应急处置体系 | 20.将环境健康突发风险应急处置纳入全市突发应急处置体系，制定水、大气环境健康突发风险应急预案，深化与应急管理、消防救援、森防等部门联动合作，形成风险防控和事件处置合力。 | 市生态环境局 | 市应急管理局、伊春消防支队、伊春森防支队 | 2027年 |
| 五 | 健全制度体系，强化环境健康对生态环境管理的引领作用 | （十一）建立环境健康管理工作制度体系 | 21.将环境健康风险管理核心工作内容标准化、制度化，建立环境健康管理工作制度体系。 | 市生态环境局 |  | 2026年 |
|  |  | （十二）探索融入健康优先理念的环境管理制度 | 22.将环境健康融入环境影响评价、生态环境监测等日常环境管理工作，开展制度创新，推动地方实践。 | 市生态环境局 |  | 2026年 |
|  |  | （十三）建设环境健康管理指标体系 | 23.搜集整理伊春市近10年总体非意外死亡人数、心血管疾病死亡人数、年度人口总人数等数据，开展伊春市本地空气质量和环境健康风险响应模型综合研究。 | 市生态环境局 | 市卫健委、市疾控中心 | 2026年 |
|  |  |  | 24.试构建环境空气质量健康指数（AQHI）体系，适时发布健康风险预警，提高公众对空气质量和健康风险的认识，促进公众采取适当的防护措施。 | 市生态环境局 | 市卫健委、市疾控中心 | 2027年 |
| 六 | 推动环境健康价值转化，发展“环境健康+”产业 | （十四）推动伊春环境健康认证 | 25.建立景区、康养地、农产品等生态产品环境健康分级认证方法，研究伊春森林芬多精成分解析与释放规律，进一步推动环境生态健康的价值的转化。 | 市生态环境局、市林草局 | 市文广旅局、伊春森工集团、市农业农村局 | 2027年 |
|  |  | （十五）发展环境健康+森林康养 | 26.建设一批满足环境健康分级认证的，具备游憩、度假、康养等功能康养旅游度假区，推动森林康养旅游业全方位提升。 | 市生态环境局 | 市文广旅局 | 2027年 |
|  |  | （十六）发展环境健康+文旅 | 27.打造上甘岭溪水、兴安森林公园等一批环境空气健康主题公园，推进城区内“2公里环境健康场景”建设。 | 市生态环境局 | 市文广旅局 | 2027年 |
|  |  |  | 28.充分结合全市景区景点特点，设计推出健康旅游产品和线路。 | 市文广旅局 | 市卫健委、市北药中心、伊春森工集团 | 2025年 |
|  |  | （十七）发展环境健康+特色有机产品 | 29.加强环境健康赋能产业，加快桦树汁、特色养殖、药材等传统优势产业转型升级，提高产品定位，增加产品附加值。 | 伊春森工集团 | 市农业农村局、市林草局 | 2027年 |
|  |  |  | 30.推进桦树汁等产业发展，建立森林健康食品示范基地。 | 伊春森工集团 | 市农业农村局、市林草局 | 2027年 |
| 七 | 增强社会环境健康意识，提升居民环境健康素养 | （十八）强化生态环境宣传教育，引导绿色健康生活方式 | 31.开展环境健康社区宣讲活动。 | 市生态环境局 |  | 2025—2027年 |
|  |  |  | 32.打造上甘岭溪水国家公园环境健康宣传基地。 | 市生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  |  | 33.创建国家生态环境健康科普基地。 | 市生态环境局 |  | 2027年 |
|  |  | （十九）提升居民环境健康素养 | 34.开展中小学生环境健康知识宣传。 | 市教育局 |  | 2025年 |
|  |  |  | 35.开展环境健康主题健康跑等主题系列活动。 | 市体育局 |  | 2025年 |
|  |  |  | 36.搭建环境健康沟通交流平台APP。 | 市生态环境局 |  | 2027年 |

注：1.以上任务均需各县（市）区政府开展，不单独列出。

2.2025年任务13项，2026年任务6项，2027年任务14项，持续性跨年任务3项。

# 附表2

# 伊春市环境健康管理试点工作指标

| 序号 | 领域 | 任务 | 工作目标具体内容 | 单位 | 目标值 （2027年） | 指标属性 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夯实环境健康本底 | 发展壮大绿色能源 | 五星抽水蓄能电站项目 | 项 | 开工建设 | 预期性 | 试点区（市）县 |
| 2 |  |  | 铁力年丰200MW风电项目 | 项 | 建成 | 预期性 | 试点区（市）县 |
| 3 |  |  | 嘉荫赫普100MW风电项目 | 项 | 建成 | 预期性 | 试点区（市）县 |
| 4 |  | 全面提升生态环境品质 | 城市空气质量优良天数比例 | % | ≥95 | 约束性 | 全市 |
| 5 |  |  | 水环境国控断面优良率达到 | % | ≥60 | 约束性 | 全市 |
| 6 |  |  | 县（市）级及以上集中饮用水水源地水质达标率 | % | 100 | 约束性 | 全市 |
| 7 |  |  | 受污染耕地安全利用率 | % | ≥90 | 约束性 | 全市 |
| 8 |  |  | 国家考核断面水质稳定达标 | 个 | 13 | 约束性 | 全市 |
| 9 | 建立环境健康风险源清单 | 环境健康风险源信息库构建 | 伊春市环境健康风险源信息库 | 套 | 1 | 约束性 | 全市 |
| 10 |  |  | 伊春市高环境健康风险源清单 | 套 | 1 | 预期性 | 全市 |
| 11 |  | 高环境健康风险优先控制污染物清单筛选技术体系 | 高环境健康风险优先控制污染物筛选技术方法 | 个 | 1 | 预期性 | 全市 |
| 12 |  |  | 伊春市高环境健康风险优先控制污染物清单 | 个 | 1 | 约束性 | 全市 |
| 13 |  |  | 伊春市高环境健康风险污染源及污染物分布地图 | 个 | 1 | 约束性 | 全市 |
| 14 | 开展环境健康风险监测与评估 | 生态环境健康监测体系完善 | 伊春市环境健康风险监测报告 （包括收集数据及自行监测） | 个 | 1 | 约束性 | 试点区（市）县 |
| 15 |  |  | 环境监测点位优化建议方案 | 个 | 1 | 预期性 | 试点区（市）县 |
| 16 |  | 环境健康风险评价 | 伊春市环境健康风险人群 暴露现状分析调研报告 | 个 | 1 | 约束性 | 试点区（市）县 |
| 17 | 推动环境健康风险分区分级管控 | 生态环境健康风险分区分级管控 | 伊春市环境健康风险分布地图 | 套 | 1 | 约束性 | 全市 |
| 18 |  | 突发生态环境事件风险应急处置体系构建 | 大气环境健康突发风险应急预案 | 套 | 1 | 约束性 | 试点区（市）县 |
| 19 |  |  | 水环境健康突发风险应急预案 | 套 | 1 | 约束性 | 试点区（市）县 |
| 20 | 强化环境健康对生态环境管理的引领作用 | 环境健康管理指标体系建设 | 环境空气质量与健康风险响应模型 | 套 | 1 | 预期性 | 试点区（市）县 |
| 21 |  |  | 环境空气质量健康指数AQHI预报系统 | 套 | 1 | 预期性 | 试点区（市）县 |
| 22 |  | 初步构建环境健康管理制度体系 | 伊春市环境健康风险分区分级管控办法 | 套 | 1 | 约束性 | 全市 |
| 23 |  |  | 生态环境影响评价—环境健康评价方法 | 套 | 1 | 预期性 | 全市 |
| 24 | 发展“环境健康+”产业 | 伊春环境健康认证体系建设 | 生态产品环境健康分级认证方法 | 套 | 1 | 预期性 | 试点区（市）县 |
| 25 |  | 环境健康+文旅 | 健康旅游产品线路 | 条 | 1 | 预期性 | 全市 |
| 26 |  |  | 环境空气健康主题公园 | 项 | ≥1 | 预期性 | 全市 |
| 27 |  | 环境健康+特色有机产品 | 特色环境健康农产品 | 个 | ≥3 | 预期性 | 全市 |
| 28 | 提升居民环境健康素养 | 宣传教育及绿色健康生活方式引导 | 环境健康旅游宣教示范基地 | 个 | 1 | 预期性 | 试点区（市）县 |
| 29 |  | 居民环境健康素养提升 | 环境健康社区宣讲活动 | 次 | ≥3 | 预期性 | 试点区（市）县 |
| 30 |  |  | 环境健康主题健康跑等系列活动 | 次 | ≥1 | 预期性 | 试点区（市）县 |
| 31 |  |  | 环境健康沟通交流平台APP | 个 | 1 | 预期性 | 试点区（市）县 |