附件

中国—上海合作组织冰雪体育示范区

伊春市辅助区建设实施方案

（征求意见稿）

为深入贯彻习近平总书记在上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议上提出的“中方将建设中国—上海合作组织冰雪体育示范区”重要倡议，全面落实省委、省政府决策部署，对标对表《中国—上海合作组织冰雪体育示范区建设实施方案》重点任务，结合伊春冰雪体育发展实际，制定本方案。

一、总体目标

牢牢把握中国—上海合作组织冰雪体育示范区建设战略机遇，按照“一主多辅”发展布局，立足伊春定位，放大特色优势，坚持政府主导、社会参与、市场化运作、专业化运营原则，积极借鉴上合组织国家及国际冰雪强国先进经验，广泛开展国际交流合作，以冰雪运动带动冰雪文化、冰雪旅游、冰雪装备全产业链发展，叠加放大冰雪经济效能，努力打造国际森林冰雪运动目的地、国际森林冰雪旅游康养胜地。

到2025年，冰雪体育示范区建设品牌示范效应稳步提升，“冰雪+”产业融合发展持续深化，叫响“林都伊春·冰壶之乡”“冰雪森林·童话伊春”城市品牌。到2030年，着力培育一个冰雪体育产业集群，打造1个国内外示范合作项目（冰壶），创建1—2个一流冰雪旅游目的地和2—3个上合组织国家知名赛事品牌，冰雪体育公共服务和产品体系更加完善，与上合组织成员国家体育文化等交流合作深入广泛，冰雪体育示范区建设完成阶段性目标、取得显著成效。

- 二、重点任务

- （一）加强场馆设施建设，夯实冰雪运动基础。

1.推进冰雪运动场馆设施项目谋划和建设。建立全市冰雪体育场馆重点项目库，积极对上争取，加大资金投入力度，推动建设伊春市冰上中心、冰雪速滑馆、气膜冰上运动馆，实现比赛、训练、研学、全民健身等多元化功能，提升冰雪运动公共服务能力。〔牵头单位：市体育局；责任单位：市发改委、市财政局，各县（市）区人民政府；完成时限：持续推进，到2026年、2030年前阶段性完成〕

2.完善冰壶馆软硬件设施。按照国际冰壶比赛场地标准，持续推进市冰壶馆升级改造，逐步完善冰壶馆软硬件设施及相关配套设施建设，积极承接国际、国内各类冰壶赛事，常态化开展冰壶项目比赛、交流、研学等活动，加快打造冰壶单项赛事中心。〔牵头单位：市体育局；责任单位：市财政局；完成时限：2025年12月底前取得阶段性成效并长期推进〕

3.争创全国冰雪项目高水平训练基地。创建国家冰壶队训练基地，争取国家队和各省队来伊训练。建设国家高水平高山滑雪、单板滑雪、越野滑雪等综合雪上训练基地，积极争取成为国家奥运梯队建设重点城市。〔牵头单位：市体育局；责任单位：市教育局；完成时限：持续推进〕

4.建设群众冰雪运动场所。支持社会力量采用市场化方式，对旧厂房、仓库等设施进行改造。鼓励各地利用湖面、河道、公园等场地，每年建设校内外滑冰场、城市越野雪道、全民冰雪运动体验基地等冰雪运动场地设施100处以上，推动城市社区“30分钟冰雪体育健身圈”实现全覆盖。〔牵头单位：市体育局、市教育局；责任单位：市发改委、市财政局、市文广旅局，各县（市）区人民政府；完成时限：2025年3月底前取得阶段性成效并持续推进〕

5.提升体育场馆开放服务水平。鼓励各级各类公共体育场馆免费或低收费向社会开放，丰富运动场地供给，提高场馆利用率，更好地满足广大群众冰雪运动需求。〔牵头单位：市体育局；责任单位：各县（市）区人民政府；完成时限：持续推进〕

- （二）加大品牌赛事培育力度，提升冰雪运动影响力。

6.打造冰雪体育品牌赛事。持续举办中国冰壶联赛、全国冰壶青少年锦标赛、滑雪定向赛、国防体育大赛等品牌冰雪体育赛事，争办全国大学生冰壶联赛。谋划举办上合组织国家冰壶邀请赛、雪地足球、冬泳等冰雪赛事，积极申办观赏性强、参与人数多、有吸引力的国际高水平赛事。〔牵头单位：市体育局；责任单位：市直各相关单位，各县（市）区人民政府；完成时限：2025年3月底前取得阶段性成效并持续推进〕

7.完善青少年冰雪体育赛事体系。制定青少年冰雪赛事计划，办好全市中小学生冰雪运动会、“奔跑吧·少年”等系列青少年冰雪体育赛事。鼓励班级之间、校际之间开展冰雪项目比赛，在青少年群体中推广普及冰壶、滑雪、滑冰等冰雪体育项目。〔牵头单位：市教育局；责任单位：市体育局，各县（市）区人民政府；完成时限：2025年9月底前取得阶段性成效并持续推进〕

8.丰富群众冰雪运动载体。建立市、县（市）区、社区三级全民冰雪运动体系，大力推动冰雪运动进机关、进校园、进社区、进家庭，丰富滑雪、滑冰、雪地足球等冰雪运动体验项目，推出雪地龙舟、冰壶保龄球、雪圈接力等一批趣味性活动，持续举办全民冰雪运动会，不断扩大冰雪运动参与人群。〔牵头单位：市体育局；责任单位：市总工会、市直机关工委、市文广旅局、市教育局、伊春森工集团公司，各县（市）区人民政府；完成时限：持续推进〕

9.培育地域特色冰雪活动。深入挖掘群众喜闻乐见的传统冰雪项目，因地制宜推进群众性冰雪活动“一地一品”建设，持续开展南岔县泼雪节、伊美区冬泳、嘉荫县界江冰钓、汤旺县冰上龙舟、金林区冰球、大箐山县雪地风筝等品牌活动，形成特色鲜明、多点支撑、融合互补的群众冰雪活动新格局。〔牵头单位：市体育局；责任单位：各县（市）区人民政府；完成时限：持续推进，到2026年、2030年前阶段性完成〕

10.开展冰雪研学活动。充分发挥综合实践学校国家级研学营地带动作用，统筹九峰山、自在香里、嘉荫恐龙国家地质公园等研学基地资源，优化“战冰斗雪·超越自我”和“冰雪奇缘·快乐童趣”冰雪研学线路，开发设计冰雪研学课程，形成3—5条特色冰雪研学路线，打造冰雪研学特色品牌。〔牵头单位：市教育局；责任单位：市文广旅局、各县（市）区人民政府；完成时限：2025年12月底前〕

- （三）强化冰雪人才队伍建设，形成冰雪人才集聚效应。

11.打造冰雪项目人才基地。积极争取与国家体育总局共建中国冰壶学院。探索校地共建模式，与哈尔滨师范大学、哈尔滨体育学院、黑龙江冰雪体育职业学院等院校签订合作协议，建立柔性人才引进机制。引导支持符合从业条件的冰雪项目退役运动员从事冰雪运动教育培训等工作。谋划建设世界冠军康养中心、高层次体育人才度假基地，为伊春冰雪运动发展提供战略咨询、技术指导等智力支持。〔牵头单位：市体育局；责任单位：市人社局、市文广旅局、市教育局，各县（市）区人民政府；完成时限：持续推进〕

12.壮大冰雪后备人才队伍。发挥我市国家级、省级冰雪体育特色学校示范引领作用，依托冰雪运动项目基点校和特色校，打造速度滑冰、冰壶项目后备人才基地，组建速度滑冰、冰壶等项目业余训练队伍，拓宽冰雪人才输送渠道。支持伊春职业学院渐进式开设冰雪项目课程，组建冰雪项目高校运动队。〔牵头单位：市教育局、市体育局；责任单位：各县（市）区人民政府；完成时限：到2026年、2030年前阶段性完成〕

13.推进体教融合发展。完善冰雪运动教育机制，将冰雪运动课程纳入学校体育课程体系，将速滑、冰壶项目纳入全市体育中考选测项目，启动普通高中冰雪运动项目自主招生试点工作。开展冰雪项目教练员进校园活动，提高学生冰雪运动技能。〔牵头单位：市教育局；责任单位：各县（市）区人民政府；完成时限：2030年12月底前〕

- （四）壮大市场经济经营主体，促进冰雪体育产业发展。

14.积极引进冰雪经济领域龙头企业。围绕滑雪、滑冰、冰壶等冰雪运动，深度谋划一批高质量冰雪产业项目。以冰雪旅游、冰雪运动、冰雪装备等领域上下游、左右岸企业为重点，梳理目标企业，开展精准招商，延伸产业链条。大力培育竞赛表演市场，积极引进一批拥有自主品牌、比较优势、竞争实力、专业化程度高的赛事运营企业。〔牵头单位：市商务局；责任单位：市体育局、市文广旅局、市工信局，各县（市）区人民政府；完成时限：2030年12月底前〕

15.引导木制品企业围绕冰雪装备产业发展转型升级。支持木制品企业依托“中国木艺之乡”地域品牌，针对专门客户群体，发挥专项技术、独特工艺，开发木制雪地爬犁、雪橇、陀螺等冰雪运动辅具，推出符合林区特色、满足大众多样化需求的冰雪运动装备器材。鼓励企业加大研发设计投入，提高技术创新能力，引导企业走专精特新之路。〔牵头单位：市工信局；责任单位：市科技局，各县（市）区人民政府；完成时限：2026年12月底前〕

16.支持体育社会组织发展。鼓励具备条件的县（市）区成立冰雪运动单项协会，引导社会力量规范组建冰雪运动俱乐部、冰雪运动培训机构。〔牵头单位：市体育局；责任单位：市民政局，各县（市）区人民政府；完成时限：持续推进〕

- （五）推进文体旅多元融合发展，打造冰雪经济新增长点。

17.开发彰显伊春IP的冰雪文体旅融合产品。围绕“冰雪森林·童话伊春”主题，设计森林冰雪穿越、森林冰雪微马等经典冰雪旅游活动和精品旅游线路。将“中国·伊春森林冰雪欢乐季”培育成为全国规模最大、影响最广、内容最丰富的综合性冰雪文旅活动。充分发挥“伊春号”“林都号”旅游列车、旅游串飞航线客机、游江渡轮、旅游大巴等交通载体作用，串联全省冰雪文化旅游优势资源。积极开发冰雪文创产品，打造一批AR观影秀、3D导览等样板冰雪文旅IP项目。〔牵头单位：市委宣传部、市文广旅局；责任单位：市交通运输局、市体育局、市教育局、伊春森工集团公司，各县（市）区人民政府；完成时限：2030年12月底前〕

18.建设国际森林冰雪影视文化中心。突出“森林+冰雪”元素，融合冰雪活动、温泉度假、民风民俗、林业生产，引导旅游企业和景区设计并搭建具有林区特色的冰雪景观和建筑，打造全国首个沉浸式体验式森林冰雪影视中心。开展冰雪演艺活动，发展伊春森林冰雪穿越场景体验项目。将国家级非遗项目“兴安岭森林号子”作为冰雪文化的重要载体，开展角色扮演、场景还原等冰雪影视体验活动。〔牵头单位：市文广旅局；责任单位：市商务局、市发改委，各县（市）区人民政府；完成时限：2030年12底前〕

19.打造全国首个城市内国际冰雪旅游度假区。突出“ 体育+旅游”融合发展，在兴安国家森林公园规划建设国际标准的天然滑雪乐园、温泉度假酒店和文商旅小镇，打造最具特色的全国首个城市内冰雪经济集聚区和国家体育产业示范基地。〔牵头单位：市文广旅局；责任单位：市体育局、市发改委、市自然资源局、市林草局、市生态环境局、市财政局、市住建局、市民宗局、伊春森工集团公司，伊美区人民政府；完成时限：2030年12月底前〕

20.建设冰雪主题的旅游重点乡镇（林场）。依托“冰雪+森林+康养”特色旅游康养资源，建设提升溪水“冰天雪地也是金山银山”理念实践小镇、日月峡冰雪运动小镇、桃山玉温泉、宝宇森林冰雪温泉小镇、嘉荫界江冰雪恐龙乐园小镇等冰雪主题乡村旅游重点村镇（林场）。〔牵头单位：市文广旅局；责任单位：市农业农村局、市体育局、市发改委、市商务局、市林草局、市生态环境局、市财政局、伊春森工集团公司，各县（市）区人民政府；完成时限：2030年12月底前〕

- （六）加强国际交流合作，提升上合组织冰雪体育示范区建设效能。

21.建立常态交流合作机制。积极与上合组织秘书处沟通对接，打造伊春冰雪体育赛事国际交流平台，举办上合组织国家青少年冰雪赛事及冬令营等互访交流活动。争取主办或承办冰雪体育国际会议和国际冰雪文化合作交流活动。〔牵头单位：市体育局、市政府外事办；责任单位：伊春森工集团公司，各县（市）区人民政府；完成时限：2025年12月底前取得阶段性成效并长期推进〕

22.拓展交流合作空间。以开展冰雪旅游、冰雪赛事、冰雪研学等活动为载体，充分挖掘与上合组织国家合作潜力，持续增进高层互动，促进各领域友好交流走深走实。加大“走出去”力度，强化与冰雪产业协会、商会对接，组织本地冰雪企业参加进博会、服贸会等大型展洽活动，对接目标企业，推介产业项目，推动洽谈合作。〔牵头单位：市商务局、市文广旅局、市体育局；责任单位：市贸促会、市政府外事办，各县（市）区人民政府；完成时限：2030年12月底前〕

23.深化中俄地方间合作交流。巩固发展中俄友好城市关系，加强冰雪体育、冰雪文化交流互动，共同开发边境冰雪旅游产品，助推投资、经贸等领域务实合作。〔牵头单位：市政府外事办、市商务局、市贸促会；责任单位：市文广旅局、市体育局，嘉荫县人民政府；完成时限：2025年12月底前取得阶段性成效并长期推进〕

- 三、保障措施

- （一）加强部门联动。各地、各单位要充分认识示范区建设对于促进上合组织国家交流合作、推动冰雪经济高质量发展等方面的重要作用，建立联动机制，加强沟通协调，共同参与发力，扎实推进上合组织冰雪体育示范区建设。〔牵头单位：市直各相关单位，各县（市）区人民政府〕

（二）推动责任落实。各地、各单位要主动承接任务，统筹做好计划安排，聚焦重点工作、重点项目，明确推进步骤，压实工作责任，强化跟踪问效，推动上合组织冰雪体育示范区建设各项工作任务落实落靠。〔牵头单位：市直各相关单位，各县（市）区人民政府〕

（三）强化政策保障。加大政府政策支持和资金统筹力度。争取中央预算内资金、地方政府债券等政策资金支持。充分发挥再贷款、再贴现在引导信贷投向中的作用，加大对冰雪经济发展信贷投放。把冰雪经济用地需求统筹纳入国土空间总体规划，鼓励以长期租赁、先租后让、租让结合等方式供地。〔牵头单位：中国人民银行伊春市分行、市自然资源局；责任单位：市发改委、市文广旅局、市工信局、市体育局，各县（市）区人民政府〕

（四）防范化解风险。严格落实《体育赛事活动管理办法》和《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2023版）》，细化完善冰雪体育赛事活动方案、安全预案、应急救援等配套方案。加强冰雪运动场所安全监督检查，防范化解冰雪运动场地设施、群众性赛事活动等领域的安全风险。〔牵头单位：市体育局；责任单位：各县（市）区人民政府〕