## 表二
附件
友好区2023年资金项目绩效评价表
填报部门（盖章）：
资金类型 |  | 上级专项 |  |  | 资金名称 |  | 城镇保障性安居工程补助资金保障性住房租金补贴
财政主管科室 |  | 经建股 |  |  | 资金属性 |  | 省专项资金
主管部门 |  | 伊春市友好区住房和城乡建设局 |  |  | 主管部门编码 |  | 230719019
项目起始时间 |  | 2023.01 |  |  | 项目终止时间 |  | 2023.12
实施单位 |  | 伊春市友好区住房和城乡建设局
项目资金申请 （万元） |  | 资金总额 |  |  | 中央资金 |  | 省级资金 |  | 地方资金
|  | 合计 |  |  | 160 |  | 45.21
|  | 其中： 1、一般公共预算： |  |  | 160 |  | 45.21
2、政府性基金：
3、其他资金：
项 目 资 金 （万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 合计 |  |  | 205.21 | 170.07 | 10 | 82.88% | 8.2876
其中：1、当年财政拨款：
2、上年结转资金：
3、其他资金：
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 通过开展公共租赁住房租赁财政补贴项目，计划继续对在保的城镇中等偏下收入住房困难家庭发放住房租赁补贴，确保城镇中低收入住房困难群众基本居住需求，做到应保尽保，进一步缓解中等偏下收入住房困难群体的生活压力。 |  |  |  | 全年实际发放住房租赁补贴550户，发放完成后统计发放人群租房情况，已保家庭户数占应保家庭户数比例达到100%，我区住房租赁补贴项目应保尽保，进一步缓解中等偏下收入住房困难群体的生活压力。
绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 年度指标值（目标值） | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标(10分） | 住房保障家庭租赁补贴 | 户 | 1515 | 1515 | 10 | 15
|  | 质量指标（10分） | 补贴发放目标完成率 | % | 100% | 100% | 10 | 15
|  | 时效指标（10分） | 补贴发放时限 | 月 | 12 | 12 | 10 | 10
|  | 成本指标（20分） | 人均补贴标准 | 元 | 1122 | 3092 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（8分） | 缓解中等偏下收入住房困难群体的生活压力 |  | 增强 | 增强 | 15 | 15
|  | 社会效益指标（8分） | 已保家庭户数占应保家庭户数比例 | % | 100 | 100 | 15 | 15
生态效益指标（8分）
可持续影响指标（6分）
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 城镇住房保障家庭满意度 | % | 90% | 92% | 10 | 10
合计 | [5 empty] | 100% |  | 90.83

## 表一
中央保障性住房租金补贴项目资金绩效评价表
（ 2021 年度）
填报部门（盖章）：伊春市财政局
资金类型 |  | 专项资金 |  |  | 资金名称 |  | 中央保障性住房租金补贴
财政主管科室 |  | 伊美区财政局预算股 |  |  | 资金属性 |  | 新增
主管部门 |  | 伊美区住房和城乡建设局 |  |  | 主管部门编码 |  | 038001
项目起始时间 |  | 2021.01 |  |  | 项目终止时间 |  | 2021.12
实施单位 |  | 伊美区住房保障服务中心
项目资金申请（万元） |  | 资金总额 |  |  | 中央资金 |  | 省级资金 |  | 地方资金
|  | 合计 |  |  | 436
|  | 其中： 1、一般公共预算： |  |  | 436
2、政府性基金：
3、其他资金：
项目资金 |  | 年度资金总额 |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 436 | 435.78 | 10分 | 99.95% | 10分
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 完成2021年度全区低保、低收入家庭住房租赁补贴金发放，为全区无房的低保、低收入家庭等住房困难人群提供保障 |  |  |  | 已完成
绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 年度指标值（目标值） | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标(10分） | 补贴发放户数 | 户 | 2016户 | 2016户 | 10分 | 10分
|  | 质量指标（10分） | 补贴资金实际发放率 | % | 100% | 100% | 10分 | 10分
|  | 时效指标（10分） | 发放及时率 | % | 100% | 100% | 10分 | 10分
|  | 成本指标（20分） |  |  |  |  | 20分 | 20分
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（8分） |  |  |  |  | 8分 | 8分
|  | 社会效益指标（8分） | 保障低收入人群生活质量，改善民生 |  | 优 | 优 | 8分 | 8分
|  | 生态效益指标（8分） |  |  |  |  | 8分 | 8分
|  | 可持续影响指标（6分） | 保障低收入人群住房稳定 |  | 优 | 优 | 6分 | 6分
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 受益群众满意度 | % | 85% | 85% | 10分 | 10分
合计 | [6 empty] | 100 | 100