## 中央转移支付
附件1
乌翠区北山高标准农田项目建设资金财政政策绩效评价表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年乌翠区北山高标准农田项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部、财政部
地方主管部门 |  |  | 省农业农村厅 |  | 资金使用单位 | 乌翠区农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 2400 | 1992 |  | 83%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1848 | 1604 |  | 87%
|  |  | 地方资金 | 552 | 388 |  | 70%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 新建高标准农田2万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 |  |  |  | 新建高标准农田1.66万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 |  | 2万亩 | 1.66万亩 | 项目开竣工时间为2021.7—2022.7
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 95% | 95%
|  | 时效指标 | 任务完成及时性 |  | 1年 | 6个月
|  | 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 |  | ≥1200元 | 1200元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 年新增产值 |  | 明显提升 | 明显提升
|  | 社会效益 指标 | 粮食综合生产能力 |  | 明显提升 | 明显提升
|  |  | 田间道路通达度 |  | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 100%
|  | 生态效益 指标 | 耕地质量 |  | 逐步提升 | 逐步提升
|  |  | 水资源利用率 |  | 逐步提升 | 逐步提升
|  | 可持续影响指标 | 农业种植结构 |  | 进一步优化 | 进一步优化
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意率 |  | ≥90% | 95%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## Sheet1
附件
耕地地力保护补贴资金财政政策绩效评价表
（ 2023 年度）
填报部门（盖章）：
资金类型 |  | 专项资金 |  |  | 资金名称 |  | 2023年耕地地力保护补贴资金
财政主管科室 |  | 农村办 |  |  | 资金属性 |  | 一般公共预算
主管部门 |  | 农业农村局 |  |  | 主管部门编码 |  | 041001
项目起始时间 |  | 2023-01-30 |  |  | 项目终止时间 |  | 2023-12-31
实施单位 |  | 各村、镇、单位、森工林场
项目资金申请 （万元） |  | 资金总额 |  |  | 中央资金 |  | 省级资金 |  | 地方资金
|  | 合计 |  |  | 392.06
|  | 其中： 1、一般公共预算： |  |  | 392.06
2、政府性基金：
3、其他资金：
项 目 资 金 （万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 合计 |  |  | 392.06 | 392.06 |  | 100% | 10
|  | 其中：1、当年财政拨款： |  |  | 392.06 | 392.06 |  | 100% | 10
2、上年结转资金：
3、 其他资金：
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 保护耕地地力，按时完成补贴发放工作。 |  |  |  | 已全部完成。
绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 年度指标值（目标值） | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标(10分） | 补贴面积 | 亩 | 51853.34 | 51853.34 | 10 | 10
|  | 质量指标（10分） | 补贴信息公示制度落实率 | ％ | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标（10分） | 补贴资金在规定时间内发放率 | ％ | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标（20分） | 补贴资金兑付率 | ％ | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（8分） | 对经济发展促进作用 |  | 明显 | 明显 | 8 | 8
|  | 社会效益指标（8分） | 保障耕地地力保护补贴资金专款专用 |  | 提升 | 提升 | 8 | 8
|  | 生态效益指标（8分） | 耕地基础能力 |  | 提升 | 提升 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标（6分） | 充分保障享受耕地地力保护补贴农民的收入 |  | 提升 | 提升 | 6 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 享受耕地地力保护补贴的农民满意度 | ％ | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90