## 中央转移支付
伊春市生态环境局项目绩效目标再评表
（2023年度）
填报单位：（公章）伊春市财政局
支付（项目）名称 |  |  | 全市土壤污染重点监管企业监督性监测项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 伊春市生态环境局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 8.58 | 8.51 |  | 0.99184
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 为了更加深入贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》，加强土壤重点监管企业的环境管理，及时了解和准确掌握土壤重点监管企业污染物排放情况。 |  |  |  | 已完成7家企业监测并出具监测报告。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 土壤污染重点监管企业监督性监测项目 |  | 7家 | 7家 | 14 | 14 | 财政局将该笔项目于2022年6月下达到市生态环境局，市生态环境局采购手续已经履行完毕，采购合同确定金额85,120.01元。因该项目完工及验收日期接近年底，预算系统封账，该项目未支付成功，市财政年末将此项资金指标收回。故于2023年完成支付。下步将督促项目部门加快项目实施进度，加快项目资金支付时效，保证当年项目当年完成。
|  | 质量指标 | 监测7家企业土壤污染状况 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 预算编制到项目率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 上半年预算资金累计支出额 |  | 0% | 0% | 2 | 0
|  |  | 下半年预算资金累计支出额 |  | 0% | 0% | 2 | 0
|  | 成本指标 | 企业土壤污染监测 |  | 100% | 100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 推动土壤污染状况监测调查、治理与修复技术发展 |  | 调查监测 | 已完成监测并出具监测报告 | 35 | 35
|  | 社会效益 指标 | 强化污染治理 |  | 土壤污染状况监测 | 掌握土壤污染状况数据 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 环境监管能力 |  | 土壤污染监测情况 | 进一步提高 | 10 | 10
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 | 群众满意度 ≥80% | 7 | 7
总分 | [6 empty] | 100 | 96
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。